宁波市档案馆2023年度重大活动档案整理及数字化加工服务项目招标需求方案

一、项目名称及限价

项目名称：宁波市档案馆2023年度重大活动档案整理及数字化加工服务项目

项目限价：30万元

二、项目概述

| 序号 | 项目 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文书档案整理及数字化 | 20万页 | 含打印 |
| 2 | 数码照片、音视频、网页、社交媒体、实物等档案整理 | 5万件（张） |  |

三、采购方式和建设周期

采购方式：公开邀请招标。

建设周期：2024年6月底前完成。

四、项目要求

1.供应商须制定安全高效的工作流程。

2.供应商须指定专人按计划分批次对档案原件进行调档，与招标方一起做好档案清点、交接、登记等工作，确保档案出入库安全。

3.供应商须按照《纸质档案数字化规范》（DA/T 31-2017）、《档号编制规则》（DA/T13 2022）、《归档文件整理规则》（DA/T22 2015）、《档案服务外包工作规范 第1部分总则》（DA/T68.1 2020）、《档案服务外包工作规范 第2部分：档案数字化服务》（DA/T68.2 2020）、《档案服务外包工作规范第4部分 档案整理服务》（DA/T68.4 2020）以及《杭州第19届亚运会和第4届亚残运会档案整理和数字化规范》等标准进行档案整理。

4.供应商须根据招标方确定的规则档案出库、数字化前处理、目录数据库建立、档案扫描、图像处理与数据挂接等并登记相关记录。

5.供应商须根据招标方确定的编目标准和《档案著录规则》（DA/T 18-2022）标准，制作归档文件目录，并形成电子目录和数字化成果。

6.供应商须开展质量自检并形成自检记录。

7.招标方对供应商自检合格并提交的档案开展质量抽检。

五、其他要求

1.具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）、组织机构代码证、税务登记证（如已办理了多证合一，则仅需提供合证后的营业执照）。

2.本项目不得分包、转包。

3.合同生效后10个工作日内，供应商必须向招标方提供本项目所有员工的信息登记表和身份证复印件（需本人亲笔签名）、户口所在地公安部门办理的《无犯罪记录证明》，进行审核和登记备案。

4.供应商应对本项目所有员工进行档案保密安全教育，员工要严格遵守《档案法》《保密法》及其他有关法规，严防泄密现象发生。供应商应与招标方签订保密协议，并与员工签订保密协议。

六、详细技术要求

严格管理，明确责任，落实安全保密管理机制和质量管理机制，确保档案原件和数字化档案信息的安全，确保各环节工作符合质量要求，建立完整、规范的工作记录。

1.1调档出库交接

供应商应指定专人按照与采购人共同制定的计划分批次对需要进行数字化加工整理的档案进行调档，并与采购人指定的专人一起做好档案的清点交接工作，并做好移交记录。涉及打印部分，做好电子资料移交数量核对。

1.2数字化前处理

1.2.1无实体档案做好打印前移交目录核对，并与已有纸质资料核对，保证归档的文件材料必须用纸优良（A4型纸），格式统一，字迹工整、清晰。

1.2.2案卷前处理

档案拆卷：扫描之前，应在保证档案不受损的情况下，拆除装订物，如有缺页、倒页、漏号、重号、错号等整理不规范现象，必须作出标识，同时将结果报采购人，并根据采购人要求进行修改；对破损、折皱不平影响扫描质量的原件先进行相应处理（压平或熨平等），确保档案数字化质量。

页面修整：对档案整理过程中发现严重破损、字迹褪变无法直接进行扫描的档案和折皱不平影响扫描质量的原件进行记录，报采购人批准并进行相应的处理。

1.2.3经打印形成的纸质资料，严格按照《归档文件整理规则DA/T22 2015》、《档号编制规则DA/T13 2022》、《杭州第19届亚运会和第4届亚残运会档案整理和数字化规范》等要求进行归档整理。

1.3目录数据库建立

根据采购人提供的表单格式进行著录

1.3.1目录修订

根据档号，对案卷级总条目、文件级总条目的著录内容与图像全文进行比对，核查著录内容是否正确、是否符合要求，包括但不限于对以下方面进行检测：

1.3.2档号是否准确：检查档号是否符合进馆要求，同时按照档号构成要素检查著录的档号是否准确；

1.3.3著录项是否完整、准确、规范：逐件核对图像内容与目录数据中的著录项目是否一致，包括正题名、文件编号、责任者、形成时间、保管期限等；

1.3.4著录项不可为空项是否为空，如“保管期限”著录内容不允许为空，如为空则不合格；

1.3.5著录项类型是否符合要求，如“文件形成时间”类型应为文本型，其他类型则不合格

1.4档案扫描

扫描分辨率参数大小的选择，原则上以扫描后的图像清晰、完整、不影响图像的利用效果为准。扫描分辨率以300dpi为宜，采用彩色扫描模式，原图以JPEG格式保存，上传档案管理平台的电子文件要以能OCR识别的PDF格式保存。

根据档案幅面的大小（A4、A3等）选择相应规格的扫描仪或专业扫描仪进行扫描，对扫描后的图像图幅大小不允许更改。不可使用其它扫描仪扫描后拼接而成。对不宜拆卷的档案，必须使用不拆卷扫描仪扫描。对纸张状况不好的档案需用平板扫描仪或高拍仪等设备。扫描时必须绝对保证档案载体的安全。

1.5图像处理

图像处理原则：经软件处理后的图像，其清晰度应保证100%不低于原件标准，图像打印效果保证与原件吻合。

1.5.1去污及裁边处理

对扫描过程中产生的污点、污线、黑边等影响图像质量的杂质，需对扫描图像进行去污处理。去污处理应遵循展现档案原貌的原则，处理过程中不得去除档案页面原有的纸张褪变斑点、水渍、污点、装订孔等痕迹。

如需对扫描图像进行裁边处理，应在距页边最外延至少2至3毫米处裁剪图像。处理后的扫描图像大小应基本保持一致。

1.5.2纠偏及旋转

对出现偏斜的图像应进行纠偏处理，图像偏度不得大于1度，以达到视觉上基本不感觉偏斜为准。对方向不正确的图像应进行旋转还原，以符合阅读习惯。

1.5.3画质调整

根据纸张质地、底色、薄厚程度等因素，设置最佳的扫描明暗度及对比度，保证原始扫描图像效果与原件吻合。底色较深的档案应在不影响文字及红章识别的前提下淡化纸张底色。

档案原件存在斑迹变质、颜色过浅、过深或深浅不一致时，应做到档案原件能辨认的，扫描图像必须可以辨认。

1.5.4图像修复

有破损、霉斑或遭受人为破坏的档案原件，如果扫描图像影响利用效果，应对图像进行修复，修复以图像不失真、内容清晰完整为原则。对劣质图像的处理主要包括局部减淡、局部加深、红章优化、去折痕等。

1.6图像文件的存储与命名

1.6.1每一页档案单独扫描成一个图像文件，用JPEG格式保存，采用三位文件页号命名，位数不足时前面用0补足。原则上A4扫描文件大小每页不超过1MB，A0扫描每页不超过10MB。

1.6.2存储命名

转换后的PDF文件存储规则按“年份文件夹”→“项目级文件夹”→“案卷级文件夹”形成三级存储模式。其组织、排序、命名等要求与纸质文件一致。

1.7挂接挂接

通过编制程序或借助相应软件，检查图像文件名称、PDF名称与目录是否一一对应，确保所有电子目录和数字化成果均可在采购人所使用的档案管理系统内顺利完成挂接。

1.8档案还原及归还

档案还原：在数据验收合格后，应对需要归还的档案实体进行自检，必须对档案实体进行逐页逐卷清点，按数量、状况与顺序等进行检查，要求档案原始材料100%不缺失。保持档案原貌，做到安全、准确、无遗漏。

如发现在加工过程中出现的丢失、损坏、圈划或涂改等应及时申报采购人，由供应商进行弥补或修复。

采购人对归还的档案案卷进行抽检，档案完好无损、案卷质量达到档案整理要求，档案还原度达到100%方能验收通过，并做好验收、交接记录。

1.9数据销毁

供应商在所有工作加工结束离场前应在采购人的工作人员的现场监督下，将工作站上的数据全部、彻底删除，并以磁盘格式化、重复写入数据等形式确保数据的不可恢复性。

2、验收要求

2.1验收方式

由采购人安排专人对每个批次的档案数字化加工成果进行常态化的验收，首批档案实行全检方式，全检合格的，后续批次采用抽检的方式，每个批次抽检比例不低于20%。

2.2验收内容

验收的主要内容为检查案卷级、文件级著录的齐全性与准确性，文件级目录与图像挂接的一致性；图像验收的主要内容为检查图像容量、分辨率、清晰度、失真度、偏斜度、去污效果、图像优化效果、图像打印效果、文字方向、扫描完整性等是否符合要求、图像与目录是否一一对应。

3、保密要求

3.1供应商须在合同中进行责任约定（保密安全协议另签）；供应商和监督检查单位在工作期间必须遵守任务相关保密制度。

3.2档案数字化加工后的各种影像、资料所有权属采购人，各种统计资料、影像资料、光盘资料、纸质资料及各种清单等在项目结束时都必须完整移交。

3.3工作人员不得以任何形式将各项档案资料带出指定工作现场，不得以任何形式进行泄漏、传播；不得无故查看及讨论档案内容。

3.4工作人员未经同意，不得私自携带任何可存储设备进入或离开工作现场。

4、其他要求：

4.1供应商需详细列出拟完成本档案数字化需配备的设备、软件、材料清单。

4.2供应商应接受采购人认可的质量抽查，一旦发现质量问题，无条件执行采购整改要求。

4.3供应商应拟派不少于2人常驻采购人单位，且常驻人员原则上不得更换，如要求更换，必须经采购人审核同意后方可更换，不然视作违约。

4.4要求供应商成交并签订合同后，在7天内将有关扫描设备、工作场地、人力配置等总体配备完毕。

4.5供应商须提供包括但不限于以下内容：服务响应时间、项目完成时间、公司的技术力量、技术服务内容、质量保障措施、保密措施、规章制度、免费培训项目等。同时要特别强调指出所承诺的服务内容，其中包括：免费服务期后的服务方式和费用。

4.6项目实施方案：供应商须根据项目内容要求，充分考虑实际服务内容，制订出详细的项目实施方案，具体应考虑以下因素：

4.6.1项目保障：本项目的保密安全措施（包括人员、设备、数据及档案安全管理措施）、计划安排、表单管理情况等；

4.6.2执行规范；

4.6.3项目质量保证措施：项目验收标准、质检方法、著录方法、人员配备等；

4.6.4项目实施计划：工期、进度和工作计划安排；

4.6.5项目需求分析：对业主单位的需求进行分析，包括本次加工内容难点、关键问题和特殊要求等；

4.6.6本项目工期要求，供应商在响应文件中应注意在施工计划体现此项要求。

七、项目验收

项目完成后，采购人应对项目进行抽检，抽检率不低于20%。对于数据库条目与数字图像内容对应的准确性，抽检合格率应为100%的予以通过，其他内容（如图像质量等）的抽检合格率应不低于95%的予以通过，并填写验收合格登记表。若抽检合格率达不到以上要求的，提交的验收数据全部发回供应商全面自检，直至达到验收要求。若连续两次验收都不通过的数据，除了发回全面自检外，还需暂停发放新的案卷，直到不合格档案验收通过为止。

关于验收通过的数据，采购人在验收中检出的错误，供应商应及时、无偿予以纠正并再次提交采购人检查。检查无误后，出具验收“合格”报告单。验收“合格”的报告单，必须经供应商项目负责人审查、签字，并提交采购人项目负责人、领导审核、签字后方有效。由于供应商的质量等问题，而引发的误时、经济等问题均由供应商承担。

亚运会档案的验收以杭州亚组委审核通过为准。

八、评标定标方法

评标定标方法：综合评分法

九、报价要求

本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价（报价单格式如下）；一经中标，报价作为中标供应商与采购人签订合同的依据，合同期限内不做调整。

档案整理服务项目报价单

| 序号 | 项目名称 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宁波市档案馆2023年度重大活动档案整理及数字化加工服务项目 | 文书档案整理及数字化： 元/页 |
|  |  | 数码照片、音视频、网页、社交媒体、实物等档案整理： 元/件（张） |

最终结算价格按照实际档案整理数量*单价的总结结算

十、投标须知。

1.采购公告发布时间：2023年12月5日至2023年12月11日。

2.投标书的组成。

2.1.报价函（含报价清单）。

2.2.企业法人营业执照副本 (复印件)。

2.3.如报价人不是本单位法人代表，须提供本人身份证复印件和有法人代表签字的《法人代表授权书》并加盖公章。

2.4.档案数字化实施方案。

2.5.以往类似案例样本。

3.投标书的密封和份数。

投标书正本一份、副本两份且装袋密封，并须由投标人盖章，投标人应写全称。否则，造成投标人废标或取消资格，责任由投标人负责。

4.投标文件的递交。

投标截止时间与地点：2023年12月11日9时止（逾期或不符合规定的投标文件恕不接受）。招标文件采用邮寄方式，邮寄地址：宁波市档案馆1108室。

十一、相关文件、规范和标准。

档案管理主要法规：

《中华人民共和国档案法》

《中华人民共和国档案法实施办法》

《浙江省实施〈中华人民共和国档案法〉办法》

《浙江省档案管理办法》

《宁波市档案工作条例》

《浙江省国家档案馆管理办法》

《机关档案管理规定》

业务标准与规范：

《纸质档案数字化规范》（DA/T 31-2017）

《杭州第19届亚运会和第4届亚残运会档案整理和数字化规范》

《档案服务外包工作规范 第1部分总则》（DA/T68.1-2020）

《档案服务外包工作规范 第2部分：档案数字化服务》（DA/T68.2-2020）

《档案服务外包工作规范第4部分 档案整理服务》（DA/T68.4-2020）

《纸质归档文件装订规范》（DA/T 69-2018）

《档案著录规则》（DA/T 18-2022）

《照片档案管理规范》（GB/T 11821-2002）

《文书档案案卷》（GB/T 9705-2008）

十二、其他

招标评分表见附件。

项目最终解释权归宁波市档案馆所有。

联系人：张老师，联系电话：0574-89185413。

| 评分项目 | 分值 | 评标要点及说明 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分（20） | 20 | 最终总报价为各单项报价乘以数量的累加;基准价=满足招标文件要求且价格最低的最终总报价;最终总报价等于基准价的得分为满分20分。报价得分=(基准价/最终总报价)×价格权重（20%）×100。报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 |  |
| 商务（20分） | 案例得分 | 20 | 投标人承担过档案数字化类似案例的（需提供项目合同关键内容复印件）。每个有效合同得5分，最高得20分。 |  |
| 技术（60分） | 项目方案 | 20 | 主要包括档案出库、数字化前处理、目录数据库建立、档案扫描、图像处理与数据挂接等，并登记相关记录等全流程的详细描述；工作目标清晰明确、工作定位准确，设计工作流程图，制定岗位工作规范及风险点隐患等。 优：16-20分；良：8-15分；差：0-7分。 |  |
|  | 组织管理质量控制 | 20 | 组织管理总体方案，包括组织架构方案、人力配置方案、项目监督方案、项目进度方案、项目追踪方案等。工序设置管理、工序操作规范、质量控制方案、质量控制措施、质检岗位设置与职责、质检工作细则、质检错情分类、统计方法可靠和业务培训方案有效等。 优：16-20分；良：8-15分；差：0-7分。 |  |
|  | 安全措施 | 20 | 安全措施可严格进行人员管理；确保借用档案的防盗、防损；能及时消除不安全因素，按规定归还档案等。 优：16-20分；良：8-15分；差：0-7分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |