项目支出绩效部门评价报告

项目名称：宁波市档案馆2023年度档案保护管理经费

项目单位：宁波市档案馆

主管部门：管理利用处、征集编研处

评价类型：年度评价R    中期评价□   实施期后评价R

评价方式：部门评价

评价机构：

| 一、项 目 基 本 信 息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 陈霄 仇伟国 | 联系电话 |  | 89185420 89185392 |  |
| 地 址 | 宁波市解放北路69号 |  |  | 邮编 | 315010 |
| 项目起止时间 | 2023.1～2023.12 |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） | 67 | 实际到位资金（万元） |  |  | 67 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |  |  |
| 市财政 | 67 | 市财政 |  |  | 67 |
| 区（县、市）财政 |  | 区（县、市）财政 |  |  |  |
| 其它 |  | 其它 |  |  |  |
| 实际支出（万元） | 66.3692 |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |
| 支出内容 | 计划支出数 |  | 实际支出数 |  |  |
| 档案收集 | 50000元 |  | 49198.43元 |  |  |
| 档案抢救、保护 | 140000元 |  | 139948元 |  |  |
| 档案整理、利用 | 150000元 |  | 149646元 |  |  |
| 档案编研出版 | 25万 |  | 24.49万 |  |  |
| 境外档案征集项目 | 8万 |  | 8万 |  |  |
| 支出合计 | 67万 |  | 66.3692万 |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |

四、评价报告正文

（一）项目基本情况

1.项目立项情况

（1）立项背景

贯彻落实习近平总书记关于档案工作的重要指示批示精神，根据《档案法》等法律法规，加大档案资源建设力度，全面提升门类更齐全、结构更优化、内容更丰富的馆藏资源体系。完成年度档案接收进馆工作，到2023年底，馆藏总量力争增长10%。提升档案编研资政的能力、质量和实效。

（2）立项依据

①《中华人民共和国档案法》；

②《中华人民共和国档案法实施条例》；

③《国家档案馆档案开放办法》；

④宁波市档案馆工作职责：

管理利用处：负责接收市直单位及其所属机构纳入接收范围的档案资料。负责馆藏档案资料整理、鉴定、保管、统计和档案库房的日常管理工作。承担档案资料查阅利用工作，承担政府公开信息查阅和定期向社会开放档案工作。

征集编研处：负责征集、征购、接受捐赠对国家和社会具有长久保存价值的档案资料。负责档案资料的分析研究，编纂、出版档案史料。负责档案史料的公布和陈列展览，开展档案宣传教育，推进档案文化建设。

（3）主要内容

①档案接收

依法开展年度档案接收进馆工作，同时做好重大战略、重大工程、重大项目、重大活动等领域档案收集。

②档案整理、消毒

开展馆藏部分档案整理项目和进馆档案消毒工作。

③档案利用

建立健全档案查阅利用规范，明确档案利用的条件、范围、程序等，创新档案利用服务形式，推进档案查询利用服务线上线下融合。

④档案编研

2023年，公开出版《宁波市综合档案馆馆藏档案精品选编》，内部编研完成《档案见证共富路》《砥砺奋进“甬”创辉煌——宁波市档案工作20年综述》《馆藏革命历史档案史料选编》《宁波市 2022年大事记》等。

⑤境外档案征集

开展“法国所藏有关宁波的档案资料搜集与整理”项目。

2.项目绩效目标情况

（1）总体目标

扎实推进《宁波市档案馆档案资源建设规划(2023-2027年)》，深入实施新时代宁波记忆工程，全面记录“争一流、创样板、谱新篇”奋斗实践。持续加强重大战略、重大工程、重大项目、重大活动等领域档案工作，完善重大事件档案工作机制，进一步做好“五类档案归集管理。完善宁波市档案馆收集档案范围细则，科学制定档案接收计划，规范开展档案接收工作，做到“应收尽收、应接尽接”。积极拓展利用服务渠道，充分运用信息化手段为档案利用提供便利，不断增强群众对档案服务的获得感、满意度。实施档案文化精品工程，推出一批高质量档案编研成果和档案文化产品。强化宣传教育功能，用好线下线上档案宣传阵地，充分发挥爱国主义教育基地作用。通过征集、编研等形式，挖掘城市文化底蕴，见证宁波人民的奋斗历程、城市的发展进程和文化的传承演变，让更多人了解宁波历史文化，为宁波的城市建设和文化自信贡献档案力量。

（2）阶段目标

在年初制定档案接收计划，根据计划推进档案指导验收、档案交接和档案消毒等工作，档案接收进馆数量达到4万卷以上；高质量完成五类档案归集和整理，完成档案整理2000卷以上；按照副省级以上综合档案馆业务建设评价要求，完成档案消毒1000米以上。

在重要时间节点开展专题编研。以“八八战略”实施20周年和习近平总书记提出档案工作“三个走向”重要论述20周年为节点，组织开展一系列专题编研。编印《档案见证共富路》《砥砺奋进“甬”创辉煌—宁波市档案工作20年综述》等。加强馆际合作，深耕馆藏资源。联合各区（县、市）档案馆编研出版《宁波市综合档案馆馆藏档案精品选编》，从档案往事、档案介绍等方面进行全面解读和揭示，进一步传播、推广档案文化。加强特色档案征集，开展“法国所藏涉甬西文珍本搜集与整理”工作，充实我馆的西文文献馆藏。

3.项目实施情况

（1）组织机构

管理利用处负责档案接收、档案整理、档案消毒和重大活动档案收集，负责档案利用服务，提高满意率。

征集编研处负责征集、征购、接受捐赠对国家和社会具有长久保存价值的档案资料，负责档案资料的分析研究，编纂、出版档案史料。

（2）实施过程

管理利用处根据工作安排，制定《宁波市档案馆2023年度档案接收进馆工作的通知》，并根据通知要求做好档案接收进馆工作。梳理馆内需要服务外包辅助的项目，编制《宁波市档案馆馆藏宁波地专机构档案等整理与修复服务项目和2023年馆藏部分档案整理项目》采购计划、续签《宁波市档案馆档案消毒合同》，报馆务会议审议通过，并按要求实施。

征集编研处按照年度工作计划，在开展相关征集、编研工作中，按照《市档案馆采购制度》有关规定，编制采购计划，经采购小组审核，报馆务会议审议通过，按要求实施。

（4）实际产出

2023年，市档案馆共接收市住建局等35个全宗，44915卷，馆藏总量增长15%。按照国家档案局对副省级以上综合档案馆业务建设评价标准，完成档案消毒1068米，完成包括保黎医院出生医学证明、梅山盐场等专业档案整理2085卷，高质量完成学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、第19届亚运会、第三届中国-中东欧国家博览会等重大活动档案收集3243件。全年接待查档利用人次4302人次，利用档案资料13708卷（件）次，满意率达100%。

《宁波市综合档案馆馆藏档案精品选编》精心挑选宁波市各级综合档案馆馆藏档案精品31件，深挖馆藏档案价值，让承载着“宁波记忆”的馆藏档案不再束之高阁，而是可看可知可感，走进大众视野。书籍出版后，甬派发文《在浩如烟海的档案中“挖宝藏”》，阅读量达6万。《宁波日报》《宁波档案》杂志等刊登书籍推荐文章，进一步扩大了档案文化影响力，促进中华优秀传统文化高质效传承弘扬。《档案见证共富路》《砥砺奋进“甬”创辉煌—宁波市档案工作20年综述》，通过图文形式，记录和见证宁波市共同富裕先行示范的重要举措和档案工作取得的丰硕成果。利用馆藏资料、图片和革命人士回忆录，编印《馆藏革命历史档案选编》，用300余幅历史图片，真实记录了宁波地方党组织在革命历史进程中的珍贵历史瞬间。

通过“法国所藏涉甬西文珍本搜集与整理”项目征集到的涉甬档案资料，进一步充实了我馆的西文文献馆藏数量，对于完善丰满近代宁波乃至浙江的历史记忆，加深有关浙江地方史、中外关系史、西方的中国形象史等领域的研究具有重要的价值。

4.资金管理情况

（1）资金到位

本项目2023年度共安排预算资金67万元，实际到位资金67万元，资金到位率100%。

- 资金使用

至2023年底，本项目资金合计支出66.3692 万元，结余0.6308万元，资金使用率99.08 %。其中：档案收集支出4.919843万元，档案抢救保护支出13.9948万元，档案整理与利用支出14.9646万元，档案编研出版支出24.49万元，境外档案征集项目支出8万元。

（3）资金管理

本项目资金按照预算编制和管理有关规定，科学合理核定档案设备、收集、保护与整理工作经费，专款专用、科学使用。

(二)绩效评价工作开展情况

1.评价依据和目的

按照《中共宁波市委宁波市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》、《宁波市项目支出绩效评价管理办法》等文件规定，对档案保护管理经费项目进行评价。

本次绩效评价，旨在评价本项目的预期效果是否实现，具体包括:(1)了解和掌握项目实施的目标完成情况;(2) 强化项目实施单位及有关部门使用财政资金的责任，及时总结项目管理经验完善项目管理办法;(3)发现项目实施及管理中存在的问题及潜在的风险，提出建议以规范档案保护管理活动中长期发展。

2.评价对象和范围

本次评价对象为档案保护管理经费项目。评价时间范围为2023年度。

3.评价人员构成及实施过程

本次绩效评价由市档案馆评价小组具体实施，评价组成员见前表。评价组按照绩效评价原则和方法，分为前期准备、过程实施及形成报告三个阶段实施。具体实施过程如下:

(1)前期准备阶段。根据《宁波市项目支出绩效评价管理办法》规定，结合本项目特点，评价小组获取项目相关资料，构建绩效评价指标体系。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级设定如表1

表1评价结果等次表

| 评价等次 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考分值 A | A≥90 | 90>A≥80 | 80>A≥60 | A<60 |

(2)过程实施阶段。评价组通过与管理利用处、征集编研处及办公室的访谈，了解项目立项情况、资金使用情况、组织实施情况及项目总体进度等;现场实地调研，收集和整理相关资料及基础数据。

(3)形成报告阶段。评价组按照绩效评价指标体系进行打分形成评价结论;撰写绩效评价报告征求管理利用处、征集编研处意见;根据反馈意见，修改完善评价报告。

4.数据收集方法

(1)文件检查:评价组收集本项目的相关指导文件或活动组织方案，在充分了解项目政策的基础上，制定绩效评价指标体系。收集管理利用处、征集编研处的资金及项目管理制度，项目实施保障措施等。抽取部分活动项目档案及台账进行检查。

(2)访谈:评价组同管理利用处、征集编研处负责人及项目经办人员进行访谈了解本项目的实施过程、完成情况及存在的疑难;通过与办公室负责人及财务人员访谈，了解项目资金到位、使用情况及分配方案等。

(三)综合评价情况及评价结论

1.评价结论和综合分析

(1)评价结论

根据《宁波市项目支出绩效评价管理办法》，项目组对照评价指标体系及评价等次表，从决策、过程、产出及效益四个维度进行客观评价，本项目综合得分为99.97分，绩效评价等级为“优”。

(2)综合分析

一是纸质档案资源总量大幅提升，档案结构得到优化。

2023年，市档案馆共接收市住建局等35个全宗，44915卷。截止2023年底，馆藏全宗541个，馆藏档案588061卷，411294件。馆藏总量增长15%。建立涉外婚姻、收养、出生医学证明等20个专题数据库，

二是为群众提供更优质的查档服务，满意度达100%。

2023年，市档案馆加快数据共享利用体系建设。优化我市营商政务环境，开通档案电子出证服务，实现档案证明服务无纸化，全年接待查档利用人次4302人次，调阅档案13708卷次，通过浙江档案服务网，“网上办”“掌上办”查档1008人次，“无证件办”35次，收到感谢信8封，群众的获得感、满意度进一步提升。

三是深耕细作馆藏资源，编研成果取得新进展。

联合各区（县、市）档案馆编研出版《宁波市综合档案馆馆藏档案精品选编》，收录了宁波市各级综合档案馆馆藏档案精品31件，包括承载优良家风家训的家谱、记载艰难奋斗过程的企业实录、“一纸千金”的东汉古碑“汉三老讳字忌日碑”拓片、荣登国家级遗产榜的《史家祖宗画像及传记、题跋》、反映民国时期浙东海洋盐业生产情况的象山玉泉盐场档案等，进一步传播、推广了档案文化，让档案文化生生不息、浸润心田。

四是加强特色档案征集，征集工作收获新成效。

通过开展“法国所藏涉甬西文珍本搜集与整理”项目，征集到电子文本（照片），进一步充实了我馆的西文文献馆藏数量。

2.绩效评价指标得分情况

(1)决策情况

项目决策指标共分6个三级指标，权重共15分，实际得分15分，各项指标得分见表2。

表2项目决策类指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 业绩值 | 标准分值 | 实际得分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | 3 | 3 |  |  |  |
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 |  |  |  |
| 目标管理 | 绩效目标明确性 | 合理 | 合理 | 3 | 3 |  |  |  |
|  | 绩效指标合理性 | 明确 | 明确 | 2 | 2 |  |  |  |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 3 | 3 |  |  |  |
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 2 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 15 | 15 |  |  | 15 |

(2)过程管理情况

过程管理指标共分6个三级指标，权重共25分，实际得分24.97分，项目 预算执行率 活动这方面中标价与预算经费之间有差额，导致项目执行率未达100%，按比例扣 0.03分各项指标得分见表3。

表3过程管理类指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 业绩值 | 标准分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
|  | 预算执行率 | 100% | 99.06% | 3 | 2.97 |
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 6 | 6 |
| 组织实施 | 实施方案健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 |
|  | 管理制度科学性 | 科学 | 科学 | 6 | 6 |
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 6 | 6 |
| 合 计 |  |  |  | 25 | 24.97 |

(3)产出情况

产出指标共分3个三级指标，权重共35分，实际得分35分。各项指标得分见表4。

表4产出类指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 业绩值 | 标准分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 档案整理 | ≥2000卷 | 2085卷 | 3 | 3 |
|  | 档案接收 | ≥40000卷 | 44915卷 | 3 | 3 |
|  | 档案消毒 | ≥1000米 | 1068米 | 3 | 3 |
|  | 编研出版数量 | =2本 | 2本 | 4 | 4 |
|  | 重大活动档案收集 | ≥3000件 | 3243件 | 4 | 4 |
|  | 购买宁波地方特色资料 | ≥300册 | 311册 | 3 | 3 |
| 产出质量 | 出版编辑合格率 | =100% | 100% | 3 | 3 |
|  | 库房安全管理零事故 | =0件 | 0件 | 5 | 5 |
|  | 出版编辑按时完成率 | =100% | 100% | 3 | 3 |
| 产出时效 | 按时完成率 | 100% | 100% | 3 | 4 |
| 合 计 |  |  |  | 35 | 35 |

(4)效益情况

效益指标共分6个三级指标，权重共25分，实际得分25分各项指标得分见表5。根据媒体报道及提高社会综合效益的作用统计，项目统计次数和作用都达标;本项目受益对象的综合满意度为100%，达标不扣分。

表5效益类指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 业绩值 | 标准分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 主流媒体报道 | ≥1次 | 1次 | 7 | 7 |
|  | 通过档案保护利用工作对提高社会综合效益的作用 | ≥90% | 100% | 8 | 8 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |
| 合 计 |  |  |  | 25 | 25 |

- 项目的主要经验及做法

- 不断优化资源体系建设。制定《宁波市档案馆档案资源建设规划（2023-2027年）》、年度档案进馆计划、开展进馆培训，完成年度档案进馆任务；高质量完成“三类档案”归集并建立详细的归集目录；做好第19届亚运会、第三届中国-中东欧国家博览会等重特大活动档案收集归档，建立资源覆盖更加全面，特色更加明显，结构更加优化的现代化档案资源体系。

- 加快数据共享利用体系建设。优化我市营商政务环境，开通档案电子出证服务，实现档案证明服务无纸化，全年接待查档利用人次4302人次，比上年度增加40%，通过浙江档案服务网，“网上办”“掌上办”查档1008人次，“无证件办”35次，收到感谢信8封。群众的获得感、满意度进一步提升。

- 加强馆际合作，共研共编。与区（县、市）档案馆积极联动，通过开发各档案馆特色馆藏资源，深挖馆藏档案价值，公开出版《宁波市综合档案馆馆藏档案精品选编》，让档案发声，让历史说话，让文化传承。

- 借智借力开展档案资料搜集，推进征集工作协同共建。与宁波大学合作，共同开展“法国所藏涉甬西文珍本搜集与整理”项目，进一步完善丰满了近代宁波乃至浙江的历史记忆。

(五)项目存在的主要问题及原因分析

档案资源总量偏少，档案资源结构仍需优化；满足群众多元化需求的服务意识还不够到位。

馆藏档案数量与副省级以上综合档案馆馆藏整体水平依然存在一定差距。民生档案、特色档案、红色档案的门类还不够丰富。以人民为中心的服务理念不够深入，满足群众多元化需求的服务意识还不够到位，服务的方式、内容还不够丰富多样。

受编研人员专业能力限制，高质量高水平档案编研成果数量不足，有待进一步增加。

（六）相关建议

继续抓好档案资源体系建设，进一步加大档案资源建设力度，丰富馆藏内容，科学制定档案接收计划，规范开展档案接收工作，做到应收尽收；进一步提升服务理念、优化服务环境、创新服务举措、提高服务水平。

继续加强对馆藏档案信息资源开发利用，坚持立足宁波本土，突出宁波特色，出版一批优秀档案编研精品，形成编研成果。继续开展境外所藏有关宁波档案资料搜集与整理。

（七）其他需要说明的问题

无